## Risikoplan
Risikoplan for | PJ3100 Gruppe 6
Risiki | Konsekvens (K) | Sannsynlighet (S) | Risikopoeng(R) | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Sykdom | 8 | 0.3 | 2.4 | Følge med på hverandres stories i Jira. Den enkelte må være flink til å logge. | Bli enige om hvem som overtar evt stories
Tap av data | 10 | 0.04 | 0.4 | Dropbox, Jira, dokumenter spredt rundt hos gruppemedlemmene | Kontakte datalagringsselskapene for backup, hente lokale backups
Skolenettet går ned | 3 | 0.1 | 0.3 |  | Roame med mobilt nett, finne annet sted
Forsentkomming | 5 | 0.8 | 4 | Planlegge møtetider, flere vekkerklokker, ringerunder | Ta igjen arbeidet på overtid (innenfor leveringsrammene)
Tyveri | 8 | 0.2 | 1.6 | Forsikringer, dropbox, passe på ting | Anmelde forholdet, sperre IMEI etc, endre passord
Ødelagt utstyr | 6 | 0.25 | 1.5 | Forsikringer, dropbox, påpasselig med mat, drikke og transport av datautstyr | Reparasjon, alternative arbeidsverktøy (låne, tablets, mobil, leksikon)
Sabotasje | 10 | 0.01 | 0.1 | Dobbeltlagring lokalt, være snille mot hverandre | Hente ut backups. Oppvask om situasjonen
Jobb/andre forpliktelser | 8 | 0.6 | 4.8 | See etter muligheter for å bytte vakter. | Holde kontakten og bli oppdatert på det som er gjort.
Dårlig planlegging | 10 | 0.3 | 3 | God oversikt over det som må gjøres. | Kutte ut det som ikke er kritisk
Møter ikke kundes krav/ønsker | 9 | 0.2 | 1.8 | God dialog med kunden. | Rette på feilene i neste sprint.
Dårlig kommunikasjon | 6 | 0.2 | 1.2 | Bruker radartest for å få i gang komunikasjon | Ta en pause
Note on B4: eb: Meget kritisk for prosjektet=10 Uvesentlig=1
Note on C4: eb: Helt sikkert at det inntreffer=1 Helt usannsynlig=0
Note on D4: eb: Risiko med høyest risikopoeng skal prioriteres først. Benytt sorteringsfunkjonen i excel til å rangere de ulike risiki.